楚才学院学生科研立项管理办法（试行）

第一章  总则

第一条  为鼓励与引导我院学生广泛开展科学技术研究与创造发明活动，适应教育改革的要求，培养具有创新意识和精神的新一代大学生，特开展楚才学院学生科研立项活动，学院每年划拨一定的科研立项资金。

第二条  学生科研立项资金专门用于资助我院本科学生从事课外学术研究、科技制作和发明。鼓励在科研方面取得突破性进展和业绩优异的学生。

第三条  为了正确使用和管理好学生科研立项资金，特设立学生科研立项管理委员会，管委会下设办公室（挂靠院团委），具体负责学生科研立项活动的立项、资金拨发和管理工作。

第四条  申请科研立项的学生个人、学生社团或学生科研组织应按本办法的规定提交书面文件、资料和履行相应的手续。

第五条  申请学生科研立项的项目应具有新颖性、创造性和实用性。

第六条  学生科研立项资助坚持公正原则，倡导竞争，择优资助，实行一个项目一次申请制度。

第七条  各班应积极鼓励学生从事科研活动，并为其创造良好的条件。

第二章  科研项目的申请及管理

第八条  申请学生科研立项的学生个人、学生社团或学生科研组织应填写并提交《楚才学院学生科研项目申请表》，项目申请表由学生科研管理委员会统一制作，申请者到院网站下载填写。学校将在每年9月份集中开展项目申报工作。

第九条  申请人应如实详细填写《楚才学院学生科研项目申请书》，按照说明打印、装订。

第十条  申请项目的负责人提出的项目需经导师或专家推荐，确认该项目具有学术价值或研究价值，并作基本评价，由推荐人签名。

第十一条  申请项目必须有确定的指导教师进行指导。

第十二条  学生科研立项管理委员会下设评审委员会，负责对学生申报项目的评审。

第十三条  学生科研评审委员会每年10月份对学生科研申报项目进行立项审查。

第十四条  对学生科研申报项目立项审查分形式性审查和实质性审查。形式性审查主要是对应提交的各项材料是否完备和符合规定的审查。实质性审查是对该项目所应预见的新颖性、创造性、实用性学术价值及将来所能产生的社会效益等方面进行根本性审查。

第十五条  经实质性审查，管理委员会认为符合条件的，根据该项目的实际情况给予一定的经费支持，科技发明制作类每项原则上不超过2000元，自然科学类论文、社会科学类论文每项原则上不超过1500元。不符合申报条件的，退回申请。

第十六条  申请科研立项的学生个人、学生社团或学生科研组织原则上只能申请一个项目，各项目必须在一年内完成并结题，上一年度项目结题后方可申请下一年度项目。

第十七条  立项成功的项目需按照项目计划认真完成，并填写《楚才学院学生科研课题立项项目中期检查表》，中期检查由立项管理委员会办公室组织开展。

第三章  结题与经费管理

第十八条  项目结题时，科研成果应达到以下要求：

1.论文类科研成果：围绕课题研究至少发表论文一篇。论文要求：一般期刊论文，立项学生至少是第一作者，核心以上期刊论文，立项学生至少是第二作者。

2发明制作类科研成果，围绕课题研究进行一项专利申报，专利申请书上立项学生至少第二作者。

3.没有专利或论文的课题，不予结题。

4.学生科研项目所取得的成果所有权属于湖北大学楚才学院。

第十九条  研究成果符合要求的项目，结题时需准备如下材料：

1.《楚才学生科研项目结题申请书》（1份）；

2．《楚才学院学生科研项目缓结题申请书》（1份，如有延期结题需提交）；

3.《楚才学院学生科研课题中期检查表》（1份）；

4.结题报告（1份），从课题组织管理的角度写，字数1000字左右，主要内容包括：（1）课题研究的主要过程和活动（课题研究的方案设计，研究计划执行情况等）；（2）课题成果的出版、发表情况，转载、采用和引用情况；（3）课题成果的代表作等；

5.课题研究的主要成果原件及复印件[课题研究报告、论文（包括杂志的封面、目录、论文全文、封底）、著作等]（1份）；

6.相关附件或佐证材料（包括被采用、转载、获奖证书、应用证明等）（1份）；

7.以上材料电子稿结题时一并上交立项管理委员会办公室。

第二十条  结题时，立项学生将符合要求的发票汇总，并作为“经手人”签字，请指导教师验收。学生科研立项可报销票据原则上是所发表论文的版面费、专利申请费、模具加工费、购买实验原材料费（发票上必须注明材料的详细名称）等与学生课题相关的票据，如果票据金额不够，其他发票必须满足下列要求：

1.不得出现住宿费、餐饮费、打的费、办公用品（发票是具体名称的除外）、食品、通讯费等；

2.购买书籍的发票，发票上必须由出具发票的书店列明书单；

3.不得出现与学生科研无关的票据。

第二十一条  立项管理委员会办公室对结题材料和票据进行初审，汇总后请分管院领导签字，统一到财务处报销。结题后，请结题的同学到团委领取经费。经费代领需立项者本人授权书原件（传真件）、有效证件复印件（传真件）和代领人有效证件。

第四章  奖惩制度

第二十二条  学生科研立项管理委员会对科研项目成果好，具有较高学术价值或实用价值，或所完成的科研项目已为较高的科研部门确认并公开发表或利用，或能产生一定的经济效益和社会效益的，视不同情况给予相应的奖励。对于确认优秀的学生科研项目的指导教师，颁发学生科研指导奖，并给予一定的奖励。向如期完成课题的同学颁发科研课题立项结题证书。

第二十三条  对于有剽窃他人成果或抄袭行为的学生科研课题，不予结题；如结题后发现，应退回全部经费，追究立项者相关法律法规责任，并按照相关校规校纪进行处分。

第五章  附则

第二十四条  本办法由楚才学院学生科研立项管理委员会负责解释。

第二十六条  本办法自颁布2014年9月起实行。

共青团湖北大学楚才学院委员会

二〇一四年六月十日